## Matriz RACI
MATRIZ RACI — Planta Solar Fotovoltaica 100 MW ¦ Loma Plata, Chaco Central, Paraguay
R = Responsable (ejecuta) ¦ A = Accountable (aprueba / rinde cuentas) ¦ C = Consultado (aporta criterio) ¦ I = Informado (recibe información) ¦ Código: XMGP24_3-G04
R — Responsable |  |  |  | A — Accountable |  |  |  | C — Consultado |  |  |  | I — Informado
# | WBS | Actividad / Entregable | Ing. L. Saldivar (Director) | CP. B. Ortega (Contratos) | Ing. C. Meza (Construc.) | Ing. J. Vallejos (FV) | Ing. J. Rodríguez (Logística) | Ing. R. Velly (Ambiental) | Ing. E. Fernández (SSMA) | Ing. C. Adorno (Protecc.) | Ing. P. Duré (Calidad) | Ing. S. Maldonado (O&M) | Ing. J. Ramírez (RRHH) | Comité Directivo | Contratista EPC | ANDE | MADES | Financiadores
1. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
1 | 1.1 | Estudios de campo (topografía, suelos, radiación) | I | I | C | R | C | C | I | I | C | I | I | I | C | I | I | I
2 | 1.2 | Modelado energético PVSyst y simulación | I | I | I | R | I | I | I | C | A | I | I | I | C | I | I | I
3 | 1.3 | Ingeniería básica y de detalle subestación | A | C | I | C | I | I | I | R | C | I | I | I | C | C | I | I
4 | 1.4 | Licitación y adjudicación del contrato EPC | A | R | I | C | I | I | I | I | C | I | I | A | I | I | I | I
5 | 1.5 | Firma contrato EPC y movilización | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | R | I | I | I
6 | 1.7 | Plan maestro del proyecto y cronograma | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | I | I | I | I
7 | 1.8 | Contratación de seguros (CAR, RC, PRI) | A | R | I | I | I | I | C | I | I | I | I | A | C | I | I | I
2. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
8 | 2.1 | Elaboración del EIA y gestión ante MADES | A | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I
9 | 2.2 | Consultas previas con comunidades | A | I | I | I | I | R | I | I | I | I | C | I | I | I | C | I
10 | 2.3 | Implementación del Plan de Mitigación Ambiental | A | I | C | I | I | R | C | I | C | I | I | I | R | I | C | I
11 | 2.4 | Programa de reforestación y monitoreo biodiversidad | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | C | I | C | I
12 | 2.5 | Gestión de bonos de carbono (VCS/Gold Standard) | A | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | C | I
3. CONSTRUCCIÓN
13 | 3.1 | Obras civiles: movimiento de tierras y drenajes | A | C | R | I | C | C | C | I | C | I | I | I | R | I | I | I
14 | 3.2 | Fundaciones y estructuras de hormigón | A | I | R | I | C | I | C | I | C | I | I | I | R | I | I | I
15 | 3.3 | Montaje de estructuras metálicas | A | I | R | C | C | I | C | I | C | I | I | I | R | I | I | I
16 | 3.4 | Importación y montaje de paneles FV (100 MW) | A | C | R | C | R | I | C | I | C | I | I | I | R | I | I | I
17 | 3.5 | Instalación de inversores y cableado BT/MT/AT | A | I | R | C | C | I | C | R | C | C | I | I | R | I | I | I
18 | 3.6 | Construcción subestación 34.5/220 kV | A | C | C | I | C | I | C | R | C | I | I | I | R | C | I | I
19 | 3.7 | Construcción líneas de transmisión 220 kV | A | C | C | I | C | I | C | R | C | I | I | I | R | C | I | I
20 | 3.8 | Instalación sistema BESS | A | I | C | C | C | I | C | R | C | R | I | I | R | I | I | I
21 | 3.9 | Instalación SCADA y telecontrol | A | I | I | I | I | I | C | R | C | C | I | I | R | C | I | I
22 | 3.11 | Supervisión de SSMA en obra | A | I | C | I | I | C | R | I | C | I | I | I | C | I | I | I
23 | 3.12 | Fiscalización independiente (Owner's Engineer) | A | C | C | C | C | C | C | C | R | C | I | A | C | I | I | C
4. RECURSOS HUMANOS
24 | 4.1 | Reclutamiento y contratación del equipo O&M | A | I | I | I | I | I | I | I | I | C | R | I | I | I | I | I
25 | 4.2 | Manual de funciones y matriz RACI | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | R | I | I | I | I | I
26 | 4.3 | Programa de capacitación técnica | A | I | I | C | I | I | C | C | C | R | C | I | C | I | I | I
27 | 4.4 | Diseño de turnos y guardias técnicas 24/7 | A | I | I | I | I | I | C | C | I | R | C | I | I | I | I | I
28 | 4.5 | Plan salarial y retención de talentos | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | A | I | I | I | I
5. MANTENIMIENTO
29 | 5.1 | Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo | A | I | I | C | C | I | C | C | C | R | I | I | C | I | I | I
30 | 5.2 | Configuración SCADA para mantenimiento predictivo | A | I | I | I | I | I | I | R | C | R | I | I | C | I | I | I
31 | 5.3 | Gestión inventario repuestos y contratos SLA | A | R | I | I | R | I | I | I | C | C | I | I | C | I | I | I
32 | 5.4 | Plan de protección contra incendios (NFPA 855) | A | I | I | I | I | C | R | C | C | C | I | I | C | I | I | I
33 | 5.5 | Plan de deposición final de equipos (fin de vida útil) | A | C | I | I | I | R | I | I | I | C | I | I | C | I | C | I
6. PRUEBAS, COD Y COMERCIALIZACIÓN
34 | 6.1 | Pruebas de inyección a la red de ANDE | A | C | I | I | I | I | C | R | C | C | I | I | R | R | I | I
35 | 6.2 | Puesta en Marcha Comercial (COD) | R | R | I | I | I | I | I | R | C | C | I | A | R | R | I | A
36 | 6.3 | Negociación y firma del PPA | A | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | R | I | C
37 | 6.4 | Instalación medidores fiscales y telemetría | A | I | I | I | I | I | I | R | C | C | I | I | R | R | I | I
38 | 6.5 | Gestión de Certificados RECs | A | R | I | I | I | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I
39 | 6.6 | Reportes mensuales de avance a financiadores | R | C | I | I | I | I | I | I | C | I | I | A | I | I | I | R
40 | 6.7 | Control de cambios y gestión de configuración | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | I | A | C | I | I | I
41 | 6.8 | Cierre formal del proyecto | R | R | C | C | C | C | I | C | C | C | I | A | C | I | I | C