## EDT - Cronograma y Costos
EDT — PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LOMA PLATA 100 MW ¦ Cronograma, Recursos y Costos
Fecha de inicio: 06/04/2026 ¦ Duración: 24 meses ¦ Presupuesto total: USD 120,000,000
WBS | Entregable / Actividad | Nivel | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Recursos Principales | Costo USD | % del Total | Fase | Trimestre Inicio | Trimestre Fin | Mes Inicio | Mes Fin
1 | DISEÑO DE LA CENTRAL | 1 | 06/04/2026 | 03/09/2026 | 150 | Dirección de Proyecto, Ing. Fotovoltaico, Topógrafos, Consultores | 7200000 | 6.0% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | Abr-2026 | Sep-2026
1.1 | Planificación de costos | 2 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 30 | Analista financiero, Gerente de Contratos | 400000 | 0.3% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | May-2026
1.1.1 | Elaboración del presupuesto detallado CAPEX/OPEX | 3 | 06/04/2026 | 26/04/2026 | 20 | Analista financiero, Gerente de Contratos | 200000 | 0.2% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | Abr-2026
1.1.2 | Análisis de flujo de caja y cronograma de desembolsos | 3 | 26/04/2026 | 06/05/2026 | 10 | Analista financiero | 100000 | 0.1% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | May-2026
1.1.3 | Gestión de seguros y pólizas de caución de obra | 3 | 01/05/2026 | 11/05/2026 | 10 | Gerente de Contratos, Abogado | 100000 | 0.1% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | May-2026 | May-2026
1.2 | Estudios de campo | 2 | 06/04/2026 | 05/06/2026 | 60 | Topógrafo, Geotécnico, Ing. Solar, Hidrólogo | 700000 | 0.6% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | Jun-2026
1.2.1 | Levantamiento topográfico y mecánica de suelos | 3 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 30 | Topógrafo, Geotécnico | 300000 | 0.2% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | May-2026
1.2.2 | Estudio de radiación solar in situ y datos satelitales | 3 | 16/04/2026 | 16/05/2026 | 30 | Ing. Solar, Analista GIS | 250000 | 0.2% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | May-2026
1.2.3 | Análisis de escorrentía y diseño de drenajes | 3 | 06/05/2026 | 31/05/2026 | 25 | Hidrólogo, Ing. Civil | 150000 | 0.1% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | May-2026 | May-2026
1.3 | Proveedores | 2 | 06/05/2026 | 05/07/2026 | 60 | Gerente de Contratos, Ing. Fotovoltaico, Auditor de Calidad | 600000 | 0.5% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | May-2026 | Jul-2026
1.3.1 | Homologación técnica y financiera de fabricantes | 3 | 06/05/2026 | 05/06/2026 | 30 | Ing. Fotovoltaico, Gerente de Contratos | 200000 | 0.2% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | May-2026 | Jun-2026
1.3.2 | Gestión de logística internacional y trámites aduaneros | 3 | 21/05/2026 | 20/06/2026 | 30 | Coordinador de Logística | 250000 | 0.2% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | May-2026 | Jun-2026
1.3.3 | Auditoría de calidad en fábrica (FAT) | 3 | 15/06/2026 | 05/07/2026 | 20 | Auditor de Calidad, Ing. Fotovoltaico | 150000 | 0.1% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | Jun-2026 | Jul-2026
1.4 | Contrataciones | 2 | 05/06/2026 | 04/08/2026 | 60 | Gerente de Contratos, Abogado, Director de Proyecto | 500000 | 0.4% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | Jun-2026 | Ago-2026
1.4.1 | Redacción y firma de contratos EPC (llave en mano) | 3 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 30 | Gerente de Contratos, Abogado | 200000 | 0.2% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | Jun-2026 | Jul-2026
1.4.2 | Contratación de servicios de fiscalización externa | 3 | 15/06/2026 | 05/07/2026 | 20 | Director de Proyecto, Gerente de Contratos | 200000 | 0.2% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | Jun-2026 | Jul-2026
1.4.3 | Registro de contratos ante entes reguladores | 3 | 05/07/2026 | 15/07/2026 | 10 | Abogado, Gerente de Contratos | 100000 | 0.1% | Diseño | Q3-2026 | Q3-2026 | Jul-2026 | Jul-2026
1.5 | Licitaciones | 2 | 06/05/2026 | 04/08/2026 | 90 | Director de Proyecto, Gerente de Contratos, Ing. Fotovoltaico | 500000 | 0.4% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | May-2026 | Ago-2026
1.5.1 | Elaboración de pliegos de bases y condiciones técnicas | 3 | 06/05/2026 | 05/06/2026 | 30 | Ing. Fotovoltaico, Gerente de Contratos | 150000 | 0.1% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | May-2026 | Jun-2026
1.5.2 | Evaluación comparativa de ofertas y adjudicación | 3 | 20/06/2026 | 20/07/2026 | 30 | Director de Proyecto, Gerente de Contratos | 200000 | 0.2% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | Jun-2026 | Jul-2026
1.5.3 | Sesión de aclaraciones y visitas técnicas al sitio | 3 | 05/06/2026 | 20/06/2026 | 15 | Ing. Fotovoltaico, Ing. Civil | 150000 | 0.1% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Jun-2026 | Jun-2026
1.6 | Diseño técnico | 2 | 06/04/2026 | 03/09/2026 | 150 | Ing. Fotovoltaico, Ing. Eléctrico, Ing. Civil | 3500000 | 2.9% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | Abr-2026 | Sep-2026
1.6.1 | Modelado del campo solar y simulación PVSyst | 3 | 06/04/2026 | 21/05/2026 | 45 | Ing. Fotovoltaico | 800000 | 0.7% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | May-2026
1.6.2 | Diseño de ingeniería de detalle subestación y líneas | 3 | 06/05/2026 | 04/08/2026 | 90 | Ing. Eléctrico, Ing. Civil | 1800000 | 1.5% | Diseño | Q2-2026 | Q3-2026 | May-2026 | Ago-2026
1.6.3 | Cálculo de protecciones eléctricas y coordinación de aislamiento | 3 | 05/07/2026 | 03/09/2026 | 60 | Ing. de Protecciones y Control | 900000 | 0.8% | Diseño | Q3-2026 | Q3-2026 | Jul-2026 | Sep-2026
1.7 | Planificación de actividades | 2 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 30 | Director de Proyecto, Especialista en Riesgos | 200000 | 0.2% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | May-2026
1.7.1 | Definición del cronograma maestro | 3 | 06/04/2026 | 21/04/2026 | 15 | Director de Proyecto | 80000 | 0.1% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | Abr-2026
1.7.2 | Plan de Gestión de Riesgos y Matriz de Comunicaciones | 3 | 16/04/2026 | 01/05/2026 | 15 | Director de Proyecto, Especialista en Riesgos | 80000 | 0.1% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | May-2026
1.7.3 | Identificación de la ruta crítica e hitos de control | 3 | 21/04/2026 | 01/05/2026 | 10 | Director de Proyecto | 40000 | 0.0% | Diseño | Q2-2026 | Q2-2026 | Abr-2026 | May-2026
1.8 | Gestión de seguros | 2 | 05/07/2026 | 04/08/2026 | 30 | Gerente de Contratos, Corredor de Seguros | 800000 | 0.7% | Diseño | Q3-2026 | Q3-2026 | Jul-2026 | Ago-2026
2 | IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL | 1 | 06/05/2026 | 02/11/2026 | 180 | Especialista Ambiental, Trabajadora Social, Consultor de Biodiversidad | 2400000 | 2.0% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q4-2026 | May-2026 | Nov-2026
2.1 | Plan de mitigación | 2 | 06/05/2026 | 04/08/2026 | 90 | Especialista Ambiental, Ing. Civil, Biólogo | 700000 | 0.6% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q3-2026 | May-2026 | Ago-2026
2.1.1 | Diseño de barreras perimetrales y control de erosión | 3 | 06/05/2026 | 20/06/2026 | 45 | Ing. Civil, Especialista Ambiental | 250000 | 0.2% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q2-2026 | May-2026 | Jun-2026
2.1.2 | Protocolo de manejo de polvos y ruido | 3 | 21/05/2026 | 20/06/2026 | 30 | Especialista Ambiental | 200000 | 0.2% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q2-2026 | May-2026 | Jun-2026
2.1.3 | Programa de rescate y relocalización de flora/fauna | 3 | 26/05/2026 | 25/07/2026 | 60 | Biólogo, Especialista Ambiental | 250000 | 0.2% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q3-2026 | May-2026 | Jul-2026
2.2 | Población afectada | 2 | 06/05/2026 | 03/09/2026 | 120 | Especialista Social, Abogado | 600000 | 0.5% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q3-2026 | May-2026 | Sep-2026
2.2.1 | Consultas previas y audiencias públicas | 3 | 06/05/2026 | 05/07/2026 | 60 | Especialista Social, Director de Proyecto | 250000 | 0.2% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q3-2026 | May-2026 | Jul-2026
2.2.2 | Programa de contratación de mano de obra local | 3 | 05/06/2026 | 03/09/2026 | 90 | Especialista Social, RRHH | 200000 | 0.2% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q3-2026 | Jun-2026 | Sep-2026
2.2.3 | Convenios de responsabilidad social y desarrollo comunitario | 3 | 05/07/2026 | 03/09/2026 | 60 | Especialista Social, Abogado | 150000 | 0.1% | Ambiental/Social | Q3-2026 | Q3-2026 | Jul-2026 | Sep-2026
2.3 | Plan de reciclaje y residuos | 2 | 05/06/2026 | 04/08/2026 | 60 | Especialista Ambiental, Gestor de Residuos | 350000 | 0.3% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q3-2026 | Jun-2026 | Ago-2026
2.3.1 | Gestión de residuos de embalaje | 3 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 30 | Gestor de Residuos | 100000 | 0.1% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q3-2026 | Jun-2026 | Jul-2026
2.3.2 | Protocolo de manejo de residuos peligrosos | 3 | 20/06/2026 | 20/07/2026 | 30 | Especialista Ambiental | 150000 | 0.1% | Ambiental/Social | Q2-2026 | Q3-2026 | Jun-2026 | Jul-2026
2.3.3 | Certificación de disposición final | 3 | 15/07/2026 | 04/08/2026 | 20 | Gestor de Residuos, Abogado | 100000 | 0.1% | Ambiental/Social | Q3-2026 | Q3-2026 | Jul-2026 | Ago-2026
2.4 | Sistemas de captación de CO2 y bonos de carbono | 2 | 05/07/2026 | 02/11/2026 | 120 | Consultor de Bonos de Carbono, Especialista Ambiental | 750000 | 0.6% | Ambiental/Social | Q3-2026 | Q4-2026 | Jul-2026 | Nov-2026
2.4.1 | Cálculo de huella de carbono evitada y bonos de carbono | 3 | 05/07/2026 | 03/09/2026 | 60 | Consultor de Bonos de Carbono | 350000 | 0.3% | Ambiental/Social | Q3-2026 | Q3-2026 | Jul-2026 | Sep-2026
2.4.2 | Plan de reforestación con especies nativas | 3 | 04/08/2026 | 02/11/2026 | 90 | Biólogo, Especialista Ambiental | 250000 | 0.2% | Ambiental/Social | Q3-2026 | Q4-2026 | Ago-2026 | Nov-2026
2.4.3 | Monitoreo de supervivencia de plantines | 3 | 03/09/2026 | 01/04/2027 | 210 | Biólogo | 150000 | 0.1% | Ambiental/Social | Q3-2026 | Q2-2027 | Sep-2026 | Abr-2027
3 | CONSTRUCCIÓN | 1 | 03/10/2026 | 28/10/2027 | 390 | Gerente de Construcción, Contratista EPC, Supervisores, Técnicos | 84000000 | 70.0% | Construcción | Q4-2026 | Q4-2027 | Oct-2026 | Oct-2027
3.1 | Estructura | 2 | 03/10/2026 | 31/01/2027 | 120 | Ing. Estructural, Soldadores, Operarios | 10800000 | 9.0% | Construcción | Q4-2026 | Q1-2027 | Oct-2026 | Ene-2027
3.1.1 | Corte de perfilería y preparación de materiales | 3 | 03/10/2026 | 02/11/2026 | 30 | Operarios, Ing. Estructural | 2000000 | 1.7% | Construcción | Q4-2026 | Q4-2026 | Oct-2026 | Nov-2026
3.1.2 | Soldaduras y uniones estructurales | 3 | 23/10/2026 | 22/12/2026 | 60 | Soldadores especializados | 4800000 | 4.0% | Construcción | Q4-2026 | Q4-2026 | Oct-2026 | Dic-2026
3.1.3 | Anclaje de estructuras al terreno | 3 | 22/11/2026 | 20/02/2027 | 90 | Operarios, Maquinaria pesada | 4000000 | 3.3% | Construcción | Q4-2026 | Q1-2027 | Nov-2026 | Feb-2027
3.2 | Montaje de paneles y conexiones | 2 | 01/01/2027 | 01/05/2027 | 120 | Técnicos fotovoltaicos, Ing. Eléctrico, Electricistas | 36000000 | 30.0% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Ene-2027 | May-2027
3.2.1 | Montaje de paneles fotovoltaicos (100 MW) | 3 | 01/01/2027 | 01/04/2027 | 90 | Técnicos fotovoltaicos (equipo de 80 personas) | 28000000 | 23.3% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Ene-2027 | Abr-2027
3.2.2 | Conexiones eléctricas (strings, combiner boxes) | 3 | 31/01/2027 | 01/04/2027 | 60 | Electricistas, Ing. Eléctrico | 5000000 | 4.2% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Ene-2027 | Abr-2027
3.2.3 | Direccionamiento y ajuste de paneles | 3 | 02/03/2027 | 01/04/2027 | 30 | Técnicos fotovoltaicos | 3000000 | 2.5% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Mar-2027 | Abr-2027
3.3 | Red eléctrica | 2 | 02/12/2026 | 01/05/2027 | 150 | Ing. Eléctrico, Electricistas, Ing. de Protecciones | 14400000 | 12.0% | Construcción | Q4-2026 | Q2-2027 | Dic-2026 | May-2027
3.3.1 | Tuberías, cañerías y bandejas portacables | 3 | 02/12/2026 | 31/01/2027 | 60 | Operarios, Electricistas | 2400000 | 2.0% | Construcción | Q4-2026 | Q1-2027 | Dic-2026 | Ene-2027
3.3.2 | Tendido de cableado de BT, MT y AT | 3 | 01/01/2027 | 01/04/2027 | 90 | Electricistas especializados | 5000000 | 4.2% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Ene-2027 | Abr-2027
3.3.3 | Tableros eléctricos y centros de control de motores | 3 | 10/02/2027 | 11/04/2027 | 60 | Ing. Eléctrico, Electricistas | 4000000 | 3.3% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Feb-2027 | Abr-2027
3.3.4 | Aparatos y equipos electrónicos (SCADA, RTU) | 3 | 02/03/2027 | 01/05/2027 | 60 | Ing. de Control, Técnico SCADA | 3000000 | 2.5% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Mar-2027 | May-2027
3.4 | Subestación transformadora y líneas de transmisión | 2 | 31/01/2027 | 30/06/2027 | 150 | Ing. Eléctrico, Ing. de Protecciones, Electricistas AT | 10800000 | 9.0% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Ene-2027 | Jun-2027
3.4.1 | Subestación elevadora 34,5/220 kV | 3 | 31/01/2027 | 01/05/2027 | 90 | Ing. Eléctrico, Contratista especializado | 6500000 | 5.4% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Ene-2027 | May-2027
3.4.2 | Líneas de evacuación y transmisión | 3 | 02/03/2027 | 30/06/2027 | 120 | Ing. Eléctrico, Liniero especializado | 4300000 | 3.6% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Mar-2027 | Jun-2027
3.5 | Banco de baterías BESS | 2 | 02/03/2027 | 31/05/2027 | 90 | Ing. Eléctrico, Técnico BESS, Ing. de Control | 12000000 | 10.0% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Mar-2027 | May-2027
3.5.1 | Instalación de equipos del banco de baterías | 3 | 02/03/2027 | 01/05/2027 | 60 | Técnico BESS, Ing. Eléctrico | 7000000 | 5.8% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Mar-2027 | May-2027
3.5.2 | Regulador de tensión e inversor de corriente BESS | 3 | 01/04/2027 | 16/05/2027 | 45 | Ing. Eléctrico, Técnico especializado | 3000000 | 2.5% | Construcción | Q2-2027 | Q2-2027 | Abr-2027 | May-2027
3.5.3 | Conexiones y sistemas de medición del BESS | 3 | 01/05/2027 | 31/05/2027 | 30 | Ing. Eléctrico, Técnico SCADA | 2000000 | 1.7% | Construcción | Q2-2027 | Q2-2027 | May-2027 | May-2027
3.6 | Obras de casa de máquinas y obras civiles | 2 | 03/10/2026 | 01/04/2027 | 180 | Ing. Civil, Albañiles, Operarios de maquinaria | 10000000 | 8.3% | Construcción | Q4-2026 | Q2-2027 | Oct-2026 | Abr-2027
3.6.1 | Movimiento de tierras y nivelación del terreno | 3 | 03/10/2026 | 02/12/2026 | 60 | Maquinaria pesada, Operadores | 3000000 | 2.5% | Construcción | Q4-2026 | Q4-2026 | Oct-2026 | Dic-2026
3.6.2 | Fundaciones y obras de hormigón | 3 | 02/11/2026 | 31/01/2027 | 90 | Ing. Civil, Albañiles | 4000000 | 3.3% | Construcción | Q4-2026 | Q1-2027 | Nov-2026 | Ene-2027
3.6.3 | Casa de máquinas y sala de control | 3 | 01/01/2027 | 01/04/2027 | 90 | Ing. Civil, Albañil, Electricistas | 3000000 | 2.5% | Construcción | Q1-2027 | Q2-2027 | Ene-2027 | Abr-2027
4 | RECURSOS HUMANOS | 1 | 03/09/2026 | 28/09/2027 | 390 | Director de RRHH, Psicólogo Organizacional, Capacitadores | 2400000 | 2.0% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q3-2027 | Sep-2026 | Sep-2027
4.1 | Contratación de personal | 2 | 03/09/2026 | 02/11/2026 | 60 | Director de RRHH, Reclutadores | 400000 | 0.3% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q4-2026 | Sep-2026 | Nov-2026
4.1.1 | Publicación de perfiles y reclutamiento | 3 | 03/09/2026 | 03/10/2026 | 30 | Reclutadores, Director de RRHH | 150000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q4-2026 | Sep-2026 | Oct-2026
4.1.2 | Proceso de inducción y firma de contratos | 3 | 23/09/2026 | 13/10/2026 | 20 | Director de RRHH, Abogado Laboral | 150000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q4-2026 | Sep-2026 | Oct-2026
4.1.3 | Exámenes médicos y habilitación de seguridad | 3 | 03/10/2026 | 13/10/2026 | 10 | Médico Ocupacional, Supervisor de SSMA | 100000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q4-2026 | Q4-2026 | Oct-2026 | Oct-2026
4.2 | Manual de funciones y estructura organizacional | 2 | 03/09/2026 | 03/10/2026 | 30 | Director de RRHH, Director de Proyecto | 300000 | 0.2% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q4-2026 | Sep-2026 | Oct-2026
4.2.1 | Definición de perfiles de puesto O&M | 3 | 03/09/2026 | 18/09/2026 | 15 | Director de RRHH | 100000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q3-2026 | Sep-2026 | Sep-2026
4.2.2 | Matriz de responsabilidad RACI | 3 | 08/09/2026 | 18/09/2026 | 10 | Director de Proyecto | 100000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q3-2026 | Sep-2026 | Sep-2026
4.2.3 | Protocolos de comunicación interna | 3 | 13/09/2026 | 23/09/2026 | 10 | Director de RRHH | 100000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q3-2026 | Sep-2026 | Sep-2026
4.3 | Plan de formación y capacitación | 2 | 30/06/2027 | 28/09/2027 | 90 | Capacitadores técnicos, Fabricantes de equipos | 900000 | 0.8% | Recursos Humanos | Q2-2027 | Q3-2027 | Jun-2027 | Sep-2027
4.3.1 | Capacitación en seguridad eléctrica y trabajos en altura | 3 | 30/06/2027 | 30/07/2027 | 30 | Instructor certificado, Supervisor SSMA | 300000 | 0.2% | Recursos Humanos | Q2-2027 | Q3-2027 | Jun-2027 | Jul-2027
4.3.2 | Entrenamiento en sistema SCADA | 3 | 20/07/2027 | 19/08/2027 | 30 | Técnico SCADA, Fabricante | 300000 | 0.2% | Recursos Humanos | Q3-2027 | Q3-2027 | Jul-2027 | Ago-2027
4.3.3 | Simulacros ante fallas en inversores | 3 | 19/08/2027 | 08/09/2027 | 20 | Técnico especializado, Fabricante | 300000 | 0.2% | Recursos Humanos | Q3-2027 | Q3-2027 | Ago-2027 | Sep-2027
4.4 | Plan de trabajo y turnos operativos | 2 | 19/08/2027 | 28/09/2027 | 40 | Director de O&M, Director de RRHH | 400000 | 0.3% | Recursos Humanos | Q3-2027 | Q3-2027 | Ago-2027 | Sep-2027
4.4.1 | Definición de turnos rotativos 24/7 | 3 | 19/08/2027 | 03/09/2027 | 15 | Director de O&M | 150000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2027 | Q3-2027 | Ago-2027 | Sep-2027
4.4.2 | Asignación de herramientas de gestión de campo | 3 | 29/08/2027 | 13/09/2027 | 15 | Director de RRHH | 150000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2027 | Q3-2027 | Ago-2027 | Sep-2027
4.4.3 | Establecimiento de guardias técnicas y retén | 3 | 08/09/2027 | 18/09/2027 | 10 | Director de O&M | 100000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2027 | Q3-2027 | Sep-2027 | Sep-2027
4.5 | Plan de cargos, salarios y carrera | 2 | 03/09/2026 | 03/10/2026 | 30 | Director de RRHH, Analista de Compensaciones | 400000 | 0.3% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q4-2026 | Sep-2026 | Oct-2026
4.5.1 | Estructuración de niveles salariales e incentivos | 3 | 03/09/2026 | 18/09/2026 | 15 | Analista de Compensaciones | 150000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q3-2026 | Sep-2026 | Sep-2026
4.5.2 | Programas de retención de talento crítico | 3 | 13/09/2026 | 03/10/2026 | 20 | Director de RRHH | 150000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q4-2026 | Sep-2026 | Oct-2026
4.5.3 | Cronograma de evaluaciones de desempeño | 3 | 18/09/2026 | 28/09/2026 | 10 | Director de RRHH | 100000 | 0.1% | Recursos Humanos | Q3-2026 | Q3-2026 | Sep-2026 | Sep-2026
5 | PLAN DE MANTENIMIENTO | 1 | 30/06/2027 | 27/12/2027 | 180 | Líder de O&M, Técnicos especializados, Fabricantes | 3600000 | 3.0% | Mantenimiento | Q2-2027 | Q4-2027 | Jun-2027 | Dic-2027
5.1 | Plan de mitigación de riesgos operativos | 2 | 30/06/2027 | 29/08/2027 | 60 | Líder de O&M, Especialista en Riesgos | 600000 | 0.5% | Mantenimiento | Q2-2027 | Q3-2027 | Jun-2027 | Ago-2027
5.1.1 | Identificación de riesgos operativos (tormentas, rayos, fallas térmicas) | 3 | 30/06/2027 | 30/07/2027 | 30 | Líder de O&M, Especialista Riesgos | 200000 | 0.2% | Mantenimiento | Q2-2027 | Q3-2027 | Jun-2027 | Jul-2027
5.1.2 | Plan de respuesta a emergencias e incendios | 3 | 15/07/2027 | 14/08/2027 | 30 | Supervisor SSMA, Bombero Industrial | 200000 | 0.2% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q3-2027 | Jul-2027 | Ago-2027
5.1.3 | Auditoría externa de cumplimiento de normas de seguridad | 3 | 09/08/2027 | 08/09/2027 | 30 | Auditor externo | 200000 | 0.2% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q3-2027 | Ago-2027 | Sep-2027
5.2 | Cronograma de mantenimiento programado | 2 | 30/07/2027 | 28/09/2027 | 60 | Líder de O&M, Fabricantes | 900000 | 0.8% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q3-2027 | Jul-2027 | Sep-2027
5.2.1 | Programación de limpieza periódica de paneles | 3 | 30/07/2027 | 29/08/2027 | 30 | Líder de O&M | 300000 | 0.2% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q3-2027 | Jul-2027 | Ago-2027
5.2.2 | Inspección termográfica anual de módulos | 3 | 09/08/2027 | 29/08/2027 | 20 | Técnico termógrafo | 300000 | 0.2% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q3-2027 | Ago-2027 | Ago-2027
5.2.3 | Revisión de torque y anclajes estructurales | 3 | 19/08/2027 | 03/09/2027 | 15 | Ing. Estructural, Técnico de O&M | 300000 | 0.2% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q3-2027 | Ago-2027 | Sep-2027
5.3 | Esquemas de reparación y repuestos (Spare Parts) | 2 | 10/07/2027 | 08/10/2027 | 90 | Líder de O&M, Coordinador de Logística | 1200000 | 1.0% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q4-2027 | Jul-2027 | Oct-2027
5.3.1 | Gestión de inventario de repuestos críticos | 3 | 10/07/2027 | 24/08/2027 | 45 | Coordinador de Logística | 400000 | 0.3% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q3-2027 | Jul-2027 | Ago-2027
5.3.2 | Protocolos de intervención para inversores y transformadores | 3 | 30/07/2027 | 13/09/2027 | 45 | Técnico especializado, Fabricante | 400000 | 0.3% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q3-2027 | Jul-2027 | Sep-2027
5.3.3 | Contrato de soporte técnico remoto con fabricantes (SLA) | 3 | 09/08/2027 | 08/09/2027 | 30 | Gerente de Contratos | 400000 | 0.3% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q3-2027 | Ago-2027 | Sep-2027
5.4 | Plan de deposición final de equipos | 2 | 28/09/2027 | 26/01/2028 | 120 | Especialista Ambiental, Gerente de Contratos | 900000 | 0.8% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q1-2028 | Sep-2027 | Ene-2028
5.4.1 | Convenio de take-back con fabricantes para reciclaje de paneles | 3 | 28/09/2027 | 27/11/2027 | 60 | Gerente de Contratos | 300000 | 0.2% | Mantenimiento | Q3-2027 | Q4-2027 | Sep-2027 | Nov-2027
5.4.2 | Protocolo de retiro de bancos de baterías | 3 | 18/10/2027 | 17/12/2027 | 60 | Especialista Ambiental, Técnico BESS | 300000 | 0.2% | Mantenimiento | Q4-2027 | Q4-2027 | Oct-2027 | Dic-2027
5.4.3 | Gestión de certificados de disposición de componentes electrónicos | 3 | 07/11/2027 | 07/12/2027 | 30 | Especialista Ambiental, Abogado | 300000 | 0.2% | Mantenimiento | Q4-2027 | Q4-2027 | Nov-2027 | Dic-2027
6 | VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN | 1 | 28/09/2027 | 26/03/2028 | 180 | Ing. Comercial, Gerente de Contratos, Técnico SCADA | 1800000 | 1.5% | Comercialización | Q3-2027 | Q1-2028 | Sep-2027 | Mar-2028
6.1 | Sistemas de medición de energía | 2 | 28/09/2027 | 27/11/2027 | 60 | Ing. de Medición, Técnico SCADA | 600000 | 0.5% | Comercialización | Q3-2027 | Q4-2027 | Sep-2027 | Nov-2027
6.1.1 | Instalación de medidores bidireccionales de grado fiscal | 3 | 28/09/2027 | 28/10/2027 | 30 | Técnico de medición certificado | 200000 | 0.2% | Comercialización | Q3-2027 | Q4-2027 | Sep-2027 | Oct-2027
6.1.2 | Integración de telemetría con Centro de Despacho de Carga | 3 | 13/10/2027 | 12/11/2027 | 30 | Técnico SCADA, Ing. de Control | 250000 | 0.2% | Comercialización | Q4-2027 | Q4-2027 | Oct-2027 | Nov-2027
6.1.3 | Protocolo de pruebas de inyección a la red | 3 | 28/10/2027 | 27/11/2027 | 30 | Ing. Eléctrico, ANDE | 150000 | 0.1% | Comercialización | Q4-2027 | Q4-2027 | Oct-2027 | Nov-2027
6.2 | Facturación y liquidación | 2 | 28/10/2027 | 26/01/2028 | 90 | Ing. Comercial, Analista financiero | 600000 | 0.5% | Comercialización | Q4-2027 | Q1-2028 | Oct-2027 | Ene-2028
6.2.1 | Configuración del sistema de liquidación PPA | 3 | 28/10/2027 | 27/11/2027 | 30 | Analista financiero, Abogado | 200000 | 0.2% | Comercialización | Q4-2027 | Q4-2027 | Oct-2027 | Nov-2027
6.2.2 | Conciliación mensual de energía inyectada vs. facturada | 3 | 27/11/2027 | 26/01/2028 | 60 | Ing. Comercial | 200000 | 0.2% | Comercialización | Q4-2027 | Q1-2028 | Nov-2027 | Ene-2028
6.2.3 | Apertura de cuentas recaudadoras y auditoría | 3 | 27/11/2027 | 27/12/2027 | 30 | Analista financiero, Auditor externo | 200000 | 0.2% | Comercialización | Q4-2027 | Q4-2027 | Nov-2027 | Dic-2027
6.3 | Estrategia de comercialización y RECs | 2 | 28/10/2027 | 26/03/2028 | 150 | Ing. Comercial, Consultor de Mercado de Carbono | 600000 | 0.5% | Comercialización | Q4-2027 | Q1-2028 | Oct-2027 | Mar-2028
6.3.1 | Gestión de Certificados de Energía Renovable (RECs) | 3 | 28/10/2027 | 27/12/2027 | 60 | Consultor de Mercado Energético | 200000 | 0.2% | Comercialización | Q4-2027 | Q4-2027 | Oct-2027 | Dic-2027
6.3.2 | Análisis de excedentes para mercado spot | 3 | 27/11/2027 | 26/01/2028 | 60 | Ing. Comercial | 200000 | 0.2% | Comercialización | Q4-2027 | Q1-2028 | Nov-2027 | Ene-2028
6.3.3 | Publicación de reportes de sostenibilidad anuales | 3 | 27/12/2027 | 26/03/2028 | 90 | Especialista Ambiental, Ing. Comercial | 200000 | 0.2% | Comercialización | Q4-2027 | Q1-2028 | Dic-2027 | Mar-2028
7 | CONTINGENCIAS Y RESERVAS | 1 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Director de Proyecto, Comité Directivo | 8400000 | 7.0% | Contingencias | Q2-2026 | Q2-2028 | Abr-2026 | Abr-2028
7.1 | Reserva para riesgos conocidos | 2 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Director de Proyecto | 5000000 | 4.2% | Contingencias | Q2-2026 | Q2-2028 | Abr-2026 | Abr-2028
7.2 | Reserva de gestión (unk-unk) | 2 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Comité Directivo | 3400000 | 2.8% | Contingencias | Q2-2026 | Q2-2028 | Abr-2026 | Abr-2028
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 120000000 | 100.0%

## Resumen por Fases
RESUMEN EJECUTIVO POR FASES — PLANTA SOLAR LOMA PLATA 100 MW
Inicio: 06/04/2026 ¦ Cierre: 05/04/2028 ¦ Presupuesto: USD 120,000,000
Fase | Descripción | Inicio | Fin | Duración (días) | Presupuesto (USD) | % del Total
1 | Diseño de la Central | 06/04/2026 | 03/09/2026 | 150 | 7200000 | 6.0%
2 | Impacto Ambiental y Social | 06/05/2026 | 02/11/2026 | 180 | 2400000 | 2.0%
3 | Construcción | 03/10/2026 | 28/10/2027 | 390 | 84000000 | 70.0%
4 | Recursos Humanos | 03/09/2026 | 28/09/2027 | 390 | 2400000 | 2.0%
5 | Plan de Mantenimiento | 30/06/2027 | 27/12/2027 | 180 | 3600000 | 3.0%
6 | Ventas y Comercialización | 28/09/2027 | 26/03/2028 | 180 | 1800000 | 1.5%
7 | Contingencias y Reservas | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | 8400000 | 7.0%
| TOTAL | — | 05/04/2028 | — | 120000000 | 100.0%