## Curva S
CURVA S — Control de Costos y Avance Físico del Proyecto
Planta Solar Fotovoltaica 100 MW — Loma Plata, Chaco Central, Paraguay ¦ Inicio: 06/04/2026 ¦ Presupuesto: USD 120,000,000
Mes | Período | Costo Mensual Planificado (USD) | Costo Acum. Planificado (USD) | % Acum. Planificado | Costo Mensual Real (USD) | Costo Acum. Real (USD) | % Acum. Real | Avance Físico Acumulado (%)
1 | Abr-2026 | 1219306 | 1219306 | 1 | 1121762 | 1121762 | 0.9 | 2
2 | May-2026 | 1828959 | 3048265 | 2.5 | 1737511 | 2859273 | 2.4 | 4
3 | Jun-2026 | 2438611 | 5486876 | 4.6 | 2365453 | 5224726 | 4.4 | 7
4 | Jul-2026 | 3251482 | 8738358 | 7.3 | 3186452 | 8411178 | 7 | 10
5 | Ago-2026 | 3657917 | 12396275 | 10.3 | 3621338 | 12032516 | 10 | 13
6 | Sep-2026 | 4877223 | 17273498 | 14.4 | 4925995 | 16958511 | 14.1 | 17
7 | Oct-2026 | 6604572 | 23878070 | 19.9 | 6802709 | 23761220 | 19.8 | 22
8 | Nov-2026 | 7315834 | 31193904 | 26 | 7681626 | 31442846 | 26.2 | 28
9 | Dic-2026 | 7925487 | 39119391 | 32.6 | 8242506 | 39685352 | 33.1 | 34
10 | Ene-2027 | 8535140 | 47654531 | 39.7 | 8791194 | 48476546 | 40.4 | 40
11 | Feb-2027 | 8941575 | 56596106 | 47.2 | 9120406 | 57596952 | 48 | 46
12 | Mar-2027 | 8738357 | 65334463 | 54.4 | 8825741 | 66422693 | 55.4 | 52
13 | Abr-2027 | 8331922 | 73666385 | 61.4 | 8331922 | 74754615 | 62.3 | 57
14 | May-2027 | 7722269 | 81388654 | 67.8 | 7645046 | 82399661 | 68.7 | 62
15 | Jun-2027 | 7112616 | 88501270 | 73.8 | 6970364 | 89370025 | 74.5 | 67
16 | Jul-2027 | 6299746 | 94801016 | 79 | 6110754 | 95480779 | 79.6 | 72
17 | Ago-2027 | 5486876 | 100287892 | 83.6 | 5267401 | 100748180 | 84 | 77
18 | Sep-2027 | 4674005 | 104961897 | 87.5 | 4440305 | 105188485 | 87.7 | 82
19 | Oct-2027 | 4064352 | 109026249 | 90.9 | 3820491 | 109008976 | 90.8 | 86
20 | Nov-2027 | 3454699 | 112480948 | 93.7 | 3212870 | 112221846 | 93.5 | 90
21 | Dic-2027 | 2845047 | 115325995 | 96.1 | 2617443 | 114839289 | 95.7 | 93
22 | Ene-2028 | 2235394 | 117561389 | 98 | 2034209 | 116873498 | 97.4 | 96
23 | Feb-2028 | 1625741 | 119187130 | 99.3 | 1463167 | 118336665 | 98.6 | 98
24 | Mar-2028 | 812870 | 120000000 | 100 | 715326 | 119051991 | 99.2 | 100
TOTAL |  |  | 120000000 | 100.0% |  |  |  | 100%
INDICADORES DE VALOR GANADO (EVM) — Referencia al mes 12 (Mar-2027)
Indicador | Sigla | Valor Referencial (Mes 12) | Interpretación | Estado
Valor Planificado | PV | $ 62,300,000 | Costo de trabajo planificado a la fecha de corte | Base
Valor Ganado | EV | $ 59,800,000 | Costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado | Base
Costo Real | AC | $ 61,200,000 | Costo real incurrido a la fecha de corte | Base
Variación de Costo | CV | −$ 1,400,000 | EV − AC (negativo = sobre costo) | ⚠ Alerta
Variación de Plazo | SV | −$ 2,500,000 | EV − PV (negativo = retraso) | ⚠ Alerta
Índice de Costo | CPI | 0.977 | EV / AC (< 1 = sobre costo) | ⚠ Alerta
Índice de Plazo | SPI | 0.960 | EV / PV (< 1 = retraso) | ⚠ Alerta
Estimado al Terminar | EAC | $ 122,824,000 | BAC / CPI (costo esperado final) | ⚠ Revisar
Variación al Terminar | VAC | −$ 2,824,000 | BAC − EAC (desviación final estimada) | ⚠ Revisar