## Matriz de Adquisiciones
MATRIZ DE ADQUISICIONES — Planta Solar Fotovoltaica 100 MW ¦ Loma Plata, Chaco Central, Paraguay
Código: XMGP24_3-G04 ¦ Director: Ing. Luis Saldivar ¦ Presupuesto Total: USD 120,000,000 ¦ Inicio: 06/04/2026
# | WBS | Bien / Servicio a Adquirir | Tipo de Contrato | Modalidad de Contratación | Monto Est. (USD) | Fecha Inicio | Fecha Adjudicación | Responsable | Criterios de Selección | Riesgo de Adquisición | Estado
1. CONSULTORÍA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
1 | 1.1 | Empresa de Estudios de Campo (topografía, mecánica de suelos, radiación solar in situ) | Contrato de servicios profesionales | Licitación privada abreviada | $ 300,000 | 06/04/2026 | 30/04/2026 | Ing. J. Vallejos | Experiencia ≥ 5 años en estudios solares; certificación ISO 9001; referencias verificables. | Medio | Planificado
2 | 1.2 | Consultor de modelado energético PVSyst y diseño de ingeniería de detalle | Contrato de servicios profesionales | Selección directa (especialista único) | $ 500,000 | 06/04/2026 | 20/04/2026 | Ing. J. Vallejos | Certificación PVSyst; experiencia ≥ 3 proyectos FV > 50 MW; bankability del informe. | Medio | Planificado
3 | 1.3 | Empresa de Ingeniería de Protecciones y Diseño de Subestación 34.5/220 kV | Contrato de servicios profesionales | Licitación privada internacional | $ 2,700,000 | 15/04/2026 | 31/05/2026 | Ing. C. Adorno | Experiencia en subestaciones AT en Paraguay o región; aprobación previa de ANDE. | Muy Alto | Planificado
4 | 1.4 | Fiscalizador Independiente (Ingeniero del Propietario / Owner's Engineer) | Contrato de supervisión y fiscalización | Licitación privada internacional | $ 1,800,000 | 01/07/2026 | 30/07/2026 | Director del Proyecto | Firma internacional con experiencia ≥ 5 proyectos FV > 50 MW; independencia garantizada; equipo residente en sitio. | Alto | Planificado
5 | 1.5 | Consultor de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y gestión ante MADES | Contrato de servicios profesionales | Licitación privada abreviada | $ 400,000 | 06/04/2026 | 25/04/2026 | Ing. R. Velly | Inscripción vigente como consultor ambiental habilitado por MADES; experiencia ≥ 3 EIAs de proyectos energéticos. | Alto | Planificado
6 | 1.6 | Consultor de Bonos de Carbono (DOE/VCS/Gold Standard) | Contrato de servicios profesionales | Selección directa | $ 300,000 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | Ing. R. Velly | Acreditación como Entidad Operacional Designada (DOE) ante UNFCCC o VCS. | Medio | Planificado
2. CONTRATO EPC (LLAVE EN MANO) — COMPONENTE PRINCIPAL
7 | 3.0 | Contrato EPC completo: paneles, inversores, BESS, estructura, obras civiles, subestación, líneas y puesta en marcha | Contrato llave en mano (EPC — Fixed Price) | Licitación pública internacional | $ 92,200,000 | 01/05/2026 | 31/10/2026 | CP. B. Ortega + Director | Precio total fijo ≤ presupuesto; garantía de desempeño ≥ 97% disponibilidad; garantía de producción P50; plazo de obra ≤ 18 meses; certificaciones IEC de equipos; capacidad financiera del oferente. | Muy Alto | Planificado
3. EQUIPOS Y MATERIALES (EARLY PROCUREMENT)
8 | 3.4 | Paneles Fotovoltaicos — ≈ 180,000 módulos Tier 1 (≥ 550 Wp c/u) | Contrato de suministro de largo plazo | Licitación privada internacional | $ 38,400,000 | 01/05/2026 | 30/06/2026 | Ing. J. Rodríguez | Módulos Tier 1 Bloomberg NEF; garantía de producto ≥ 12 años; garantía de potencia ≥ 25 años (≥ 80% a año 25); certificación IEC 61215 / IEC 61730. | Muy Alto | Planificado (Early Procurement)
9 | 3.5 | Inversores de String / Centrales (100 MW total) | Contrato de suministro | Licitación privada internacional | $ 12,000,000 | 01/05/2026 | 30/06/2026 | Ing. J. Rodríguez | Eficiencia CEC ≥ 98.5%; garantía ≥ 10 años; certificación IEC 62109; SLA de soporte remoto incluido. | Alto | Planificado (Early Procurement)
10 | 3.8 | Banco de Baterías de Almacenamiento BESS (≥ 50 MWh) | Contrato de suministro especializado | Licitación privada internacional | $ 18,000,000 | 01/05/2026 | 30/06/2026 | Ing. J. Rodríguez | Tecnología LFP o NMC; certificación UL 9540 e IEC 62619; garantía de ciclos ≥ 4,000; BMS integrado; SLA remoto. | Muy Alto | Planificado (Early Procurement)
11 | 3.6 | Transformador de Potencia 34.5/220 kV (lead time 12 meses) | Contrato de suministro | Orden directa a fabricante calificado | $ 4,000,000 | 06/04/2026 | 30/04/2026 | Ing. C. Adorno | Fabricante con ≥ 10 transformadores AT entregados en Sudamérica; pruebas FAT en fábrica; garantía ≥ 5 años. | Muy Alto | CRÍTICO — Orden inmediata
12 | 3.9 | Torres y conductores ACSR para líneas de transmisión 220 kV | Contrato de suministro | Licitación privada regional | $ 2,500,000 | 01/06/2026 | 31/07/2026 | Ing. J. Rodríguez | Cumplimiento norma ASTM B232; certificado de origen; entregas parciales por tramos. | Medio | Planificado
13 | 3.3 | Perfilería metálica para estructuras portantes de paneles | Contrato de suministro | Licitación privada regional | $ 4,000,000 | 01/06/2026 | 15/07/2026 | Ing. C. Meza | Acero ASTM A36 galvanizado; certificado de calidad por lote; tolerancias dimensionales ±2mm. | Medio | Planificado
4. SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
14 | 3.1 | Contratista de Obras Civiles: movimiento de tierras, fundaciones y drenajes | Contrato de obra por precio unitario | Licitación privada nacional/regional | $ 7,000,000 | 01/10/2026 | 15/10/2026 | Ing. C. Meza | Capacidad de movilizar ≥ 15 equipos de maquinaria pesada; experiencia en obras civiles en el Chaco; plan de SSMA. | Alto | Planificado
15 | 3.9 | Contratista de Líneas de Transmisión 220 kV | Contrato de obra llave en mano | Licitación privada internacional | $ 4,300,000 | 01/08/2027 | 15/08/2027 | Ing. C. Adorno | Habilitación de ANDE para trabajos en líneas AT; experiencia ≥ 2 proyectos de líneas ≥ 132 kV en Paraguay. | Alto | Planificado
5. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL
16 | 3.4–3.8 | Agente de carga internacional y transitario: gestión logística de equipos desde fábrica hasta sitio | Contrato de agencia de carga | Licitación privada abreviada | $ 4,800,000 | 01/05/2026 | 20/05/2026 | Ing. J. Rodríguez | Experiencia en importación de equipos de generación eléctrica; red de agentes en China/Europa; gestión de documentos aduaneros. | Alto | Planificado
17 | 3.4–3.8 | Transporte especial y sobredimensionado desde Asunción/Puerto a sitio de obras (Loma Plata) | Contrato de transporte especializado | Selección directa (empresa habilitada) | $ 1,200,000 | 01/08/2026 | 15/08/2026 | Ing. J. Rodríguez | Permiso de carga sobredimensionada del MOPC; camiones con escolta; seguros de transporte vigentes. | Alto | Planificado
6. SEGUROS Y SERVICIOS FINANCIEROS
18 | 1.8 | Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR) + Responsabilidad Civil | Contrato de seguros | Licitación privada abreviada | $ 2,400,000 | 01/07/2026 | 30/09/2026 | CP. B. Ortega | Cobertura: 100% del valor de la obra; sublímite RC ≥ USD 20M; asegurador con rating ≥ A- (AM Best). | Medio | Planificado
19 | 1.8 | Póliza Todo Riesgo Operacional (PRI/CEAR) — vigente desde COD | Contrato de seguros | Licitación privada abreviada | $ 1,100,000 | 01/10/2027 | 30/11/2027 | CP. B. Ortega | Cobertura: daños a equipos, pérdida de ingresos (BI); vigencia ≥ 5 años renovables. | Medio | Planificado
7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SCADA
20 | 3.9 | Sistema SCADA y plataforma de monitoreo en tiempo real con integración a ANDE | Contrato de suministro e implementación | Licitación privada internacional | $ 3,000,000 | 01/01/2027 | 28/02/2027 | Ing. C. Adorno | Compatibilidad con protocolos IEC 61850 / IEC 60870; interface con el sistema de despacho ANDE; soporte local. | Alto | Planificado
8. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN
21 | 4.3 | Empresa de capacitación técnica: seguridad eléctrica AT, operación de inversores, BESS, SCADA | Contrato de servicios de capacitación | Selección directa (fabricantes) | $ 900,000 | 01/02/2028 | 28/02/2028 | Ing. S. Maldonado | Instructores certificados por fabricantes de equipos; materiales en español; evaluación final con acreditación. | Bajo | Planificado
22 | 4.1 | Consultora de selección y headhunting del equipo de O&M especializado | Contrato de servicios profesionales | Licitación privada abreviada | $ 200,000 | 01/11/2027 | 30/11/2027 | Ing. S. Maldonado | Red de candidatos en el sector energético renovable de Paraguay y región; plazo de entrega de terna ≤ 30 días. | Bajo | Planificado