## Matriz de Comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES — Planta Solar Fotovoltaica 100 MW ¦ Loma Plata, Chaco Central, Paraguay
Código: PY-ENR-SOLAR-LP-2026 ¦ Director: Ing. Luis Saldivar ¦ Inicio: 06/04/2026 ¦ Versión: 1.0
# | Comunicación / Evento | Emisor (Quién comunica) | Receptor (Quién recibe) | Frecuencia | Medio / Canal | Formato / Soporte | Contenido Principal | Acción Requerida del Receptor | Archivo en Redmine
REUNIONES DE DIRECCIÓN Y GOBERNANZA
1 | Reunión de Inicio del Proyecto (Kick-Off) | Director del Proyecto | Todo el equipo del proyecto + Sponsor + Contratista EPC | 1 vez (inicio) | Presencial + Teams | Presentación PPT + Acta de reunión | Acta de Constitución, cronograma maestro, roles y responsabilidades, reglas de trabajo. | Firmar acta; confirmar disponibilidad; consultar dudas. | Sí — Actas/
2 | Reunión mensual del Comité Directivo | Director del Proyecto | Sponsor, Inversores, Directorio | Mensual (día 5 de cada mes) | Presencial + Teams | Dashboard de proyecto (PPT) + Informe EVM | Avance físico y financiero acumulado, variaciones SPI/CPI, riesgos críticos, cambios aprobados, próximos hitos. | Aprobar cambios mayores; tomar decisiones estratégicas; autorizar reservas de gestión. | Sí — Informes/Mensuales/
3 | Reunión semanal del equipo de dirección | Director del Proyecto | Líderes de área (Meza, Vallejos, Ortega, Velly, Adorno, Maldonado) | Semanal (lunes 08:00) | Teams / Presencial | Minuta de reunión + Cronograma actualizado | Avance de actividades críticas, obstáculos, solicitudes de cambio, riesgos emergentes, tareas de la semana. | Reportar avance; identificar obstáculos; comprometerse con entregables de la semana. | Sí — Reuniones/Semanales/
4 | Reunión diaria de obra (Stand-Up) | Ing. C. Meza (Geren. Construc.) | Supervisores de campo, capataces, contratista EPC | Diaria (06:30 en sitio) | Presencial (sitio de obras) | Pizarra física + bitácora de obra | Actividades del día, avance del día anterior, obstáculos operativos, condiciones climáticas, incidentes de SSMA. | Reportar avance; alertar problemas inmediatos; coordinar cuadrillas. | No (registro en bitácora física)
5 | Reunión de revisión técnica de diseño | Ing. J. Vallejos + Ing. C. Adorno | Equipo técnico + Fiscalizador + ANDE (cuando aplica) | Quincenal (Fases 1 y 2) | Teams + correo | Planos revisados + RFI log | Revisión de planos y memorias, RFIs pendientes, comentarios del fiscalizador, resolución de no conformidades técnicas. | Responder RFIs en ≤ 5 días; visar planos; emitir comentarios. | Sí — Ingeniería/Revisiones/
6 | Sesión de revisión de riesgos | Director del Proyecto + Especialistas | Equipo de dirección + Sponsor | Quincenal | Teams | Registro de riesgos actualizado | Revisión de riesgos activos, nuevos riesgos identificados, eficacia de medidas de mitigación, estado de riesgos críticos. | Validar registro; aprobar nuevas medidas de respuesta; escalar si es necesario. | Sí — Riesgos/
REPORTES Y DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO
7 | Informe semanal de avance físico y financiero | Director del Proyecto | Sponsor, Comité Directivo, Financiadores | Semanal (viernes 17:00) | Correo electrónico + Redmine | Informe Word/PDF + curva S actualizada | % avance físico por componente, actividades completadas, actividades en retraso, costo incurrido vs. planificado, alertas. | Revisar; comunicar observaciones en ≤ 24 h. | Sí — Informes/Semanales/
8 | Informe mensual de desempeño (EVM) | Director del Proyecto | Comité Directivo, Financiadores, ANDE | Mensual | Correo electrónico + Redmine | Dashboard + Excel EVM + Curva S | SPI, CPI, EAC, VAC actualizados; estado de hitos; RFC procesadas; riesgos; próximos 30 días. | Revisar y validar; aprobar RFC si aplica; emitir observaciones en ≤ 5 días hábiles. | Sí — Informes/Mensuales/
9 | Informe trimestral a financiadores (Lender's Report) | Fiscalizador Independiente (Owner's Engineer) | Bancos e instituciones financiadoras | Trimestral | Correo certificado + Portal de crédito | Informe técnico-financiero PDF (70-100 pgs.) | Avance físico verificado, certificados de obra, EVM, cumplimiento de covenants, riesgos, calidad, SSMA, próximo desembolso. | Validar para autorizar desembolso del siguiente tramo del préstamo. | Sí — Financiadores/Trimestrales/
10 | Certificados de obra y actas de recepción parcial | Fiscalizador Independiente | Comité Directivo, Contratista EPC, Financiadores | Por hito (según cronograma) | Correo + notaría (cuando aplica) | Acta oficial firmada + certificado técnico | Descripción del hito completado, mediciones, ensayos, deficiencias resueltas, monto a pagar. | Firmar acta; autorizar pago de hito; registrar en sistema contable. | Sí — Hitos/Actas/
11 | Registro de Solicitudes de Cambio (RFC) | Cualquier miembro del equipo | Director del Proyecto → Comité Directivo | Cuando surge | Formulario RFC en Redmine | Formulario RFC en Redmine (código único) | Descripción del cambio, justificación, impacto en alcance/costo/plazo/riesgo, propuesta de resolución. | Evaluar en ≤ 5 días hábiles; aprobar / rechazar con fundamento. | Sí — Cambios/RFC/
12 | Bitácora de obra y diario de campo | Ing. C. Meza + Supervisores | Fiscalizador, Director del Proyecto | Diario | Libro físico + foto digital | Formato estándar de bitácora MOPC | Actividades ejecutadas, personal en sitio, condiciones climáticas, incidentes, equipos utilizados, observaciones técnicas. | Firmar bitácora; levantar observaciones en ≤ 24 h. | No (copia digital mensual en Redmine)
COMUNICACIONES CON STAKEHOLDERS EXTERNOS
13 | Coordinación técnica con ANDE (interconexión y despacho) | Ing. C. Adorno | Departamento Técnico de ANDE | Quincenal (Fases 1–3) Mensual (Fase 6) | Reunión presencial + correo oficial | Notas técnicas + planos | Estado de diseño de interconexión, cronograma de pruebas, RFIs a ANDE, novedades del SIN. | Responder consultas técnicas en ≤ 10 días hábiles; proveer protocolos de prueba. | Sí — ANDE/Correspondencia/
14 | Comunicación con MADES (licencia ambiental) | Ing. R. Velly | Dirección de Control de Calidad Ambiental – MADES | Según requerimiento + mensual | Nota oficial + correo + visita en MADES | Notas formales en papel timbrado + estudios técnicos | Estado de trámite del EIA, respuesta a observaciones, cumplimiento de compromisos ambientales. | Procesar expediente; emitir resolución en plazos reglamentarios. | Sí — MADES/Correspondencia/
15 | Comunicación con comunidades locales (RS) | Ing. R. Velly + Especialista Social | Comunidades del Chaco Central, líderes menonitas e indígenas | Mensual + eventos específicos | Reunión presencial en comunidad | Presentación visual + folletos en español y bajo alemán | Avance del proyecto, impactos positivos, empleos generados, programa de RS, gestión de quejas. | Registrar inquietudes; plantear sugerencias; acceder a canales de queja disponibles. | Sí — ComunidadesRS/
16 | Informe de sostenibilidad anual | Director del Proyecto + Ing. R. Velly | Financiadores, Comunidades, MADES, público general | Anual (enero de c/año) | Correo + publicación en sitio web | Informe PDF (GRI Standards) | Desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG); emisiones evitadas; empleo local; inversión comunitaria; cumplimiento ambiental. | Revisar y aprobar; publicar en canales institucionales. | Sí — Informes/Sostenibilidad/
17 | Comunicación con MOPC (permisos viales y transporte) | Ing. J. Rodríguez | Dirección de Caminos – MOPC | Cuando aplica (transportes especiales) | Nota oficial + coordinación directa | Nota formal + croquis de rutas | Solicitud de permisos de carga sobredimensionada, calendario de transporte, coordinación de escolta. | Emitir permiso en ≤ 15 días hábiles; coordinar escolta policial. | Sí — MOPC/Permisos/
COMUNICACIONES INTERNAS OPERATIVAS
18 | Alertas de riesgo crítico (nivel Rojo) | Director del Proyecto | Comité Directivo, Sponsor, Financiadores | Inmediata (dentro de 4 h) | WhatsApp/Teams + correo urgente | Nota de alerta (1 página max.) | Descripción del evento, impacto estimado en costo/plazo, acciones inmediatas en curso, decisión requerida. | Responder en ≤ 2 horas; tomar decisión o designar responsable. | Sí — Riesgos/Alertas/
19 | Reporte de incidentes de SSMA | Ing. E. Fernández | Director del Proyecto, Comité Directivo, ARL/Seguro | Inmediato + resumen semanal | Correo + formulario SSMA en Redmine | Formulario de investigación de incidentes | Descripción del incidente, causas raíz, lesionados, acción correctiva inmediata, plan de prevención de recurrencia. | Validar investigación; aprobar medidas correctivas; notificar a seguro en ≤ 24 h. | Sí — SSMA/Incidentes/
20 | Comunicación de cambios en el cronograma | Director del Proyecto | Equipo de proyecto, Contratista EPC, Financiadores | Cuando aplica (RFC aprobada) | Correo + Redmine | Cronograma actualizado (MPP/PDF) + nota de cambio | Descripción del cambio, causa, nuevas fechas de hitos, impacto en ruta crítica, RFC de respaldo. | Actualizar planificación propia; confirmar recepción en ≤ 24 h. | Sí — Cronograma/Versiones/
21 | Newsletter mensual del proyecto | Director del Proyecto | Todo el personal del proyecto + stakeholders clave | Mensual | Correo electrónico | Newsletter PDF (1-2 páginas) | Hitos alcanzados en el mes, fotos de obra, dato clave de desempeño, próximos eventos, reconocimiento al equipo. | Lectura informativa; compartir con sus equipos. | Sí — Comunicaciones/Newsletter/
22 | Gestión de documentos y planos en Redmine | Responsable de Calidad (Ing. P. Duré) | Todo el equipo del proyecto | Continua | Plataforma Redmine + notificaciones automáticas | Redmine (Issues, Wiki, Archivos) | Planos actualizados, memos técnicos, RFC, informes, actas, contratos, especificaciones técnicas. | Usar solo la versión más reciente del documento; confirmar recepción de documentos críticos. | Sí — Todos los módulos
23 | Comunicación de cierre del proyecto | Director del Proyecto | Todo el equipo + Sponsor + Stakeholders externos | 1 vez (cierre) | Evento presencial + correo | Presentación PPT + Informe final | Resultados finales vs. objetivos, lecciones aprendidas, entrega formal de la planta, reconocimientos. | Asistir al evento; firmar acta de cierre; archivar documentos. | Sí — Cierre/
LEYENDA DE FRECUENCIAS DE COMUNICACIÓN
Rojo |  | Diaria / Inmediata
Naranja |  | Semanal
Ámbar |  | Quincenal
Verde |  | Mensual / Trimestral
Violeta |  | Puntual / Por hito / Anual