## Gantt Chart
DIAGRAMA DE GANTT — Planta Solar Fotovoltaica Loma Plata 100 MW ¦ Inicio: 06/04/2026 ¦ Cierre: 06/04/2028 ¦ Presupuesto: USD 120,000,000
[6 empty] | 2026 | [8 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
WBS | Actividad | Inicio | Fin | Días | Crítica | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr
1 | DISEÑO DE LA CENTRAL | 06/04/2026 | 03/09/2026 | 150 | SÍ
1.1 | Planificación de costos | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 30 | —
1.2 | Estudios de campo | 06/04/2026 | 05/06/2026 | 60 | SÍ
1.3 | Homologación de proveedores | 06/05/2026 | 05/07/2026 | 60 | —
1.4 | Licitaciones EPC | 06/05/2026 | 04/08/2026 | 90 | SÍ
1.5 | Diseño técnico (PVSyst + ingeniería de detalle) | 06/04/2026 | 03/09/2026 | 150 | SÍ
1.6 | Contrataciones y firma de contratos | 05/06/2026 | 04/08/2026 | 60 | SÍ
1.7 | Planificación y cronograma maestro | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 30 | —
2 | IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL | 06/05/2026 | 02/11/2026 | 180 | —
2.1 | Plan de mitigación ambiental | 06/05/2026 | 04/08/2026 | 90 | —
2.2 | Consultas previas y audiencias públicas | 06/05/2026 | 05/07/2026 | 60 | —
2.3 | Licencia ambiental — MADES | 05/07/2026 | 03/09/2026 | 60 | SÍ
2.4 | Plan de reciclaje y residuos | 05/06/2026 | 04/08/2026 | 60 | —
2.5 | Bonos de carbono y reforestación | 05/07/2026 | 02/11/2026 | 120 | —
3 | CONSTRUCCIÓN | 03/10/2026 | 28/10/2027 | 390 | SÍ
3.1 | Obras civiles — movimiento de tierras | 03/10/2026 | 02/12/2026 | 60 | SÍ
3.2 | Fundaciones y estructuras de hormigón | 02/11/2026 | 31/01/2027 | 90 | SÍ
3.3 | Corte y soldadura de perfilería | 03/10/2026 | 01/01/2027 | 90 | —
3.4 | Anclaje de estructuras al terreno | 02/12/2026 | 02/03/2027 | 90 | SÍ
3.5 | Montaje de paneles fotovoltaicos (100 MW) | 01/01/2027 | 01/04/2027 | 90 | SÍ
3.6 | Conexiones eléctricas BT/MT/AT | 31/01/2027 | 01/04/2027 | 60 | SÍ
3.7 | Red eléctrica y cableado de alta tensión | 01/01/2027 | 01/04/2027 | 90 | —
3.8 | Subestación transformadora 34.5/220 kV | 31/01/2027 | 01/05/2027 | 90 | SÍ
3.9 | Líneas de evacuación y transmisión | 02/03/2027 | 30/06/2027 | 120 | SÍ
3.10 | Banco de baterías BESS | 02/03/2027 | 31/05/2027 | 90 | SÍ
3.11 | Sistema SCADA y telecontrol | 01/04/2027 | 31/05/2027 | 60 | —
3.12 | Casa de máquinas y sala de control | 03/10/2026 | 01/04/2027 | 180 | —
4 | RECURSOS HUMANOS | 03/09/2026 | 28/09/2027 | 390 | —
4.1 | Reclutamiento y contratación | 03/09/2026 | 02/11/2026 | 60 | —
4.2 | Manual de funciones y matriz RACI | 03/09/2026 | 03/10/2026 | 30 | —
4.3 | Capacitación SCADA y seguridad eléctrica | 30/06/2027 | 28/09/2027 | 90 | —
4.4 | Turnos rotativos y plan de trabajo O&M | 19/08/2027 | 28/09/2027 | 40 | —
4.5 | Plan de cargos y carrera profesional | 03/09/2026 | 03/10/2026 | 30 | —
5 | PLAN DE MANTENIMIENTO | 30/06/2027 | 27/12/2027 | 180 | —
5.1 | Riesgos operativos y plan de emergencias | 30/06/2027 | 29/08/2027 | 60 | —
5.2 | Cronograma de mantenimiento programado | 30/07/2027 | 28/09/2027 | 60 | —
5.3 | Repuestos críticos (Spare Parts) | 10/07/2027 | 08/10/2027 | 90 | —
5.4 | Contratos SLA con fabricantes | 09/08/2027 | 08/09/2027 | 30 | —
5.5 | Plan de deposición final de equipos | 28/09/2027 | 26/01/2028 | 120 | —
6 | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | 28/09/2027 | 27/12/2027 | 90 | SÍ
6.1 | Pruebas de inyección a la red (ANDE) | 28/09/2027 | 28/10/2027 | 30 | SÍ
6.2 | Puesta en Marcha Comercial (COD) | 28/10/2027 | 27/11/2027 | 30 | SÍ
6.3 | Ajustes y optimización post-COD | 27/11/2027 | 27/12/2027 | 30 | —
7 | VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN | 28/09/2027 | 26/03/2028 | 180 | —
7.1 | Medidores fiscales y telemetría | 28/09/2027 | 27/11/2027 | 60 | —
7.2 | Configuración PPA y sistema de facturación | 28/10/2027 | 26/01/2028 | 90 | —
7.3 | Certificados RECs y mercado spot | 28/10/2027 | 27/12/2027 | 60 | —
8 | CONTINGENCIAS Y RESERVAS | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | —
★ | CIERRE DEL PROYECTO | 26/03/2028 | 05/04/2028 | 10 | SÍ

## Leyenda y Resumen
LEYENDA Y RESUMEN DE FASES — Planta Solar Loma Plata 100 MW
# | Fase | Inicio | Fin | Duración | Presupuesto (USD)
1 | Diseño de la Central | 06/04/2026 | 03/09/2026 | 150 días | $ 7,200,000
2 | Impacto Ambiental y Social | 06/05/2026 | 02/11/2026 | 180 días | $ 2,400,000
3 | Construcción | 03/10/2026 | 28/10/2027 | 390 días | $ 84,000,000
4 | Recursos Humanos | 03/09/2026 | 28/09/2027 | 390 días | $ 2,400,000
5 | Plan de Mantenimiento | 30/06/2027 | 27/12/2027 | 180 días | $ 3,600,000
6 | Pruebas y Puesta en Marcha | 28/09/2027 | 27/12/2027 | 90 días | $ 3,000,000
7 | Ventas y Comercialización | 28/09/2027 | 26/03/2028 | 180 días | $ 1,800,000
8 | Contingencias y Reservas | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 días | $ 8,400,000
TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | $ 120,000,000
LEYENDA DE COLORES
| Rojo oscuro | Actividad en RUTA CRÍTICA — sin holgura
| Azul oscuro | Fila de Fase/Hito principal
| Naranja | Construcción
| Verde | Ambiental y Social
| Ámbar | Recursos Humanos
| Violeta | Mantenimiento
| Teal | Ventas y Comercialización
| Gris | Contingencias